Bài 1:
User Story:Tạo công việc mới

Vai trò:Người dùng

Mục địch:Là người dùng tôi muốn tạo công việc mới

Giải thích Để có thể theo dõi tiến độ công việc

Ước lượng Story Point :5

Các bước

B1:Từng thành viên trong nhóm điền 1 số làm story point

B2:Tổ chức Planning Poker xem các thành viên đã đánh giá điểm của User Story

+Lấy trung bình (Cộng tất cả lấy trung bình)

+Lấy kết quả Story Point xuất hiện nhiều nhất

Có kết quả Story Point ->Đánh giá độ phức tạp theo cấp độ

Giải thích:

Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình

Bài 2:

User story:Thanh toán đơn hàng

Vai trò:Khách hàng

Mục đích: Muốn thanh toán hóa đơn

Ước lượng Story Point:13

Giải thích:

Tính năng thanh toán đơn hàng khá phức tạp vì phải xử lý nhiều bước như xác nhận thông tin đơn hàng, tính tổng tiền, tích hợp cổng thanh toán, nhận kết quả trả về và cập nhật trạng thái đơn hàng

Chọn phương pháp ước lượng story point

+Các thành viên trong team đánh giá 1 số trong dãy Fibonacci làm Story Point

+Tính Trung bình điểm Story Point hoặc lấy kết quả nhiều người chọn nhất làm Story Point

Có điểm Story Point->Đánh giá độ phức tạp

Bài 3:
Story Point:Tạo giỏ hàng

Vai trò:Khách hàng

Mục đích :Tạo giỏ đã thêm sản phẩm trong giỏ hàng

Giải thích:Muốn xem danh sách các sản phẩm muốn mua trong giỏ hàng,có thể xem chi tiết thông tin từng sản phẩm mua

Điểm Story Point ước lượng:

+Mỗi thành viên chọn 1 điểm Story Point Trong dãy số Fibonacci

+Sau khi các thành viên trong nhóm chọn thì sẽ thảo luận để lấy kết quả Story Point cuối cùng tính Trung bình điểm Story Point hoặc lấy kết quả nhiều người chọn nhất làm Story Point.Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều bằng điểm thì lấy Story Point có độ phức tạp cao hơn

Bài 4:

User Story :Tính năng đăng nhập

Vai trò:Người dùng
Mục đính:Đăng nhập để sử dụng hệ thống ngân hàng

Giải thích:

Sử dụng ước lượng (planning Poker)

+Từng thành viên của nhóm chọn điểm đánh giá Story Point theo dãy Fibonacci

+Thảo luận để lấy kết quả Story Point cuối cùng.

| Thành viên trong nhóm | Điểm Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn văn A | 5 |
| Nguyễn Văn B | 5 |
| Nguyễn Văn C | 8 |

Bài 5:

1.Sử dụng các phương pháp ước lượng

a.Liệt kê các User Story

- Tạo công việc

- Các thành viên đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 8 |

- Tổ chức Planning Polrt để chọn điểm Story Point cuối cùng

- Kết luận Story Point

- Tìm kiếm công việc

- Phân loại công việc

2.Xác định các mục tiêu của sprint

Sprint có thể tạo công việc mới bao gồm tên,công việc

3.Lập kế hoạch phân chia công việc

Chia các Story thành các task nhỏ hơn

| Tên Task | Mô tả chi tiết | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tạo công việc | Đi thiết kế giao diện để có thể thể công việc mới | 8h |
| API thêm mới công việc | Viết API thêm mới công việc | 4h |
| Validate dữ liệu | Hiển thị thông báo khi nhập sai dữ liệu | 8h |

4.Sử dụng velocity

Bài 6:

| User Story | Task | T-shirt Size | Giải thích size |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | -Thiết kế form tạo công việc -Xây dựng API lưu công việc vào cơ sở dữ liệu -Hiển thị thông báo khi tạo thành công/thất bại -Kiểm thử tính năng công việc | Medium | -Độ phức tạp vừa phải khi mỗi task riêng lẻ không quá khó -Để hoàn thành thì cần ít nhất 2-3 ngày nên không phải small |
| Chỉnh sửa và xóa công việc | -Thiết kế giao diện danh sách công việc với nút chỉnh sửa và xóa -Xây dựng API cho chỉnh sửa công việc -Xây dựng API cho xóa công việc -Hiển thị thống báo khi chỉnh sửa hoặc xóa thành công/thất bại -Kiểm thử tính năng chỉnh sửa và xóa | Medium | Giống với user story 1 thì chỉ cần kết hợp backend và frontend nên không quá phức tạp |

Bài 7:

Chia nhỏ các task:

| Task | Mô tả | Lý do | T-Shirt Size |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo form đăng ký gồm các trường:tên,email,mật khẩu,xác nhận mật khẩu | Đây là bước cơ bản để người dùng nhập dữ liệu | Small |
| Validate dữ liệu | Kiểm tra các dữ liệu nhập(email,mật khẩu,xác nhận mật khẩu) | Kiểm tra dữ liệu người dùng và ngăn lỗi trước khi đưa lên sever | Small |
| Xây dựng API backend | Lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu | Lưu dữ liệu | Medium |
| Kết nối frontend với API | Gửi dữ liệu tới backend và xử lý phản hồi | Đảm bảo dữ liệu chính sác và an toàn | Medium |
| Hiển thị thông báo cho người dùng | Thông báo thành công hoặc thất bại | Giúp người dùng biết kết quả đăng ký | Medium |
| Kiểm thử tính năng đăng ký | Thực hiển kiểm tra các luồng | Đảm bảo User Story hoạt động đúng | Small |

-Lý do lựa chọn các task

- Các Task được chia dựa theo cá bước phát triển :Thiết kế giao diện,xử lý dữ liệu,kết nối api,thông báo và kiểm thử

- Mỗi task có thể hoàn thành trong vòng 1 -2 ngày và không quá phực tạp

- Khi hoàn thành tất cả thì User Story được hoàn thành đầy đủ

Bài 8:

-Tính velocity của nhóm

Velocity sp1: 5+8=13

Velocity sp2: 13+5=18

-Tính velocity trung bình

(13+18)/2=16

- Sử dụng Velocity để lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo

Nhóm có thể hoàn thành khoảng 16 Story Points trong Sprint tiếp theo.

Khi chọn User Stories cho Sprint, tổng Story Points không nên vượt quá 16.

Bài 9:

# 1. Story Points

Lựa chọn User Story sau để ước lượng:

### US-01 – Tạo công việc mới

“Là người dùng, tôi muốn tạo một công việc mới có tiêu đề, mô tả và hạn hoàn thành.”

Ước lượng: 5 Story Points

Giải thích dựa trên bảng đánh giá Story Point:

- 5 SP tương ứng mức trung bình, rủi ro vừa

- Chức năng có nhiều bước: tạo form, nhập dữ liệu, validate, lưu dữ liệu, phản hồi người dùng

- Logic vừa phải, không quá phức tạp nhưng không đơn giản như 1–2 SP

- Phù hợp mô tả trong bảng: "Nhiều bước hơn, có logic nhưng chưa phức tạp"

=> Vì vậy 5 SP là phù hợp nhất cho User Story này.

# 2. Planning Poker

Sử dụng kỹ thuật Planning Poker để ước lượng các User Stories sau:

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-01 | Tạo công việc mới |
| US-02 | Hiển thị danh sách công việc |
| US-03 | Chỉnh sửa công việc |
| US-04 | Xóa công việc |
| US-05 | Đánh dấu hoàn thành |

Giả định có 3 người tham gia:
 Product Owner (tôi), Dev A, Dev B.

## Kết quả Planning Poker – Vòng 1

| User Story | PO | Dev A | Dev B |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | 5 | 8 |
| US-02 | 5 | 8 | 8 |
| US-03 | 8 | 13 | 8 |
| US-04 | 2 | 3 | 2 |
| US-05 | 1 | 2 | 1 |

## Thảo luận điểm khác biệt

- US-01: Dev B chọn 8 SP vì lo nhiều lỗi validate và UI. Nhưng vì đây là chức năng quen thuộc, rủi ro không cao nên nhóm thống nhất 5 SP.

- US-02: Cả Dev A và Dev B đều ước lượng 8 SP vì có nhiều trường hợp như lọc, tìm kiếm, render lại danh sách. Nhóm làm theo mức này.

- US-03: Dev A lo ngại nhiều rủi ro (13 SP). Sau khi thảo luận, xác định mức phức tạp trung bình–phức tạp, nên thống nhất 8 SP.

- US-04 và US-05: Đều là công việc nhỏ → thống nhất điểm thấp 1–2 SP.

### Kết quả cuối cùng sau Planning Poker

| User Story | SP |
| --- | --- |
| US-01 | 5 |
| US-02 | 8 |
| US-03 | 8 |
| US-04 | 2 |
| US-05 | 1 |

Tổng Story Points của toàn bộ Backlog: 24 SP

# 3. Áp dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint

Giả sử Velocity của nhóm là:

Velocity = 10 Story Points / Sprint

Mục tiêu: chọn các User Stories sao cho tổng ≤ 10 SP.

## Sprint Goal

Hoàn thiện các chức năng cơ bản để người dùng có thể tạo và quản lý công việc ở mức nền tảng.

## Sprint Backlog đề xuất (dựa trên Velocity = 10 SP)

| User Story | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US-01 – Tạo công việc mới | 5 | Quan trọng nhất |
| US-04 – Xóa công việc | 2 | Công việc nhỏ, dễ thực hiện |
| US-05 – Đánh dấu hoàn thành | 1 | Tăng giá trị cho người dùng |
| US-02 – Danh sách công việc (phần hiển thị cơ bản) | 2 | Chia nhỏ từ 8 SP |

Tổng = 10 SP (đúng Velocity)